## Sumar
Sumar IOF vs. Centralizator oferta
Text albastru = valori preluate din centralizatorul de oferta (input). Ore convertite la 8 ore/zi. Coloanele J–M se calculeaza din foaia IOF.
Nr. | Livrabil (cod IOF) | Serviciu / Licenta | Cant. oferta | UM | Tarif unitar oferta (EUR, fara TVA) | Cost total oferta (EUR, fara TVA) | Zile oferta (echiv. zile/om) | Tarif echivalent (EUR/zi) | Zile IOF | Dif. zile (IOF - oferta) | Valoare IOF (EUR) | Dif. valoare (IOF - oferta)
1 | 01 Migrare server | Migrare Charisma ERP pe server nou | 5 | zile/om | 700
2 | 02 Portal Furnizori | Portal Furnizori — Achizitii si Licitatii (Charisma BIZ) | 35 | zile/om | — | 24850
3a | 03a Invictus Sc.1 | Integrare API Invictus Normare <-> Productie Charisma — Scenariul 1 (de baza, fara Planificare) | 168 | ore | 87.5
3b | 03b Invictus Planificare | Integrare API Invictus — Supliment Scenariul 2 (Modul Planificare) | 64 | ore | 87.5
4 | 04 Payroll | Integrare Date Salarizare / Bonuri de Masa -> Payroll Charisma | 130 | ore | 80
5 | 05 Etichete | Generare si Transfer Automat Etichete per Lansare de Productie | 20 | zile/om | 700
6 | 06 PLM | Integrare Aplicatie PLM externa <-> Charisma ERP | 16 | zile/om | 700
7 | 07 Magento | Integrare API Magento <-> Stocuri / Vanzari Charisma ERP | 28 | zile/om | 700
Subtotal servicii — Poz. 1, 2, 3a, 4, 5, 6, 7 (Sc.1 fara Planificare):
Subtotal servicii — Poz. 1, 2, 3a+3b, 4, 5, 6, 7 (Sc.2 complet, recomandat):
TOTAL GENERAL — Scenariul 2 complet (fara TVA):
TVA (cota in H16): | [6 empty] | 19%
TOTAL GENERAL — Scenariul 2 complet (cu TVA):
Control IOF: total zile foaia IOF (rand total general) =
Note on G6: Pret pachet din oferta (implementare + integrare + licenta inclusa).
Note on H16: Cota TVA preluata din oferta (19%). Atentie: cota standard in Romania este 21% din 01.08.2025 — de verificat inainte de trimitere.

## IOF
Project plan | Product | WBS ID | Activity | Business Unit | Licente (module + utilizatori) | Effort | Executive Director | Integration PM | Solution Manager | BU Director | Manager | PM | SR_BC | EXP_BC | JR_BC | SR_TC | EXP_TC | JR_TC | TRA | DEV | Code factory DEV | 3rd Party | Valoare proiect | Project plan ERP | Observatii
(EURO fara TVA)
Livrabil | 01 Migrare server (total) | 01 | 1. Migrare Charisma ERP pe server nou | [21 empty] | Oferta: 5 zile/om x 700 EUR/zi
0.Project Management | 01 Migrare server | 01.01 | Kick-off, planificare fereastra de migrare, coordonare cu IT client | [8 empty] | 0.5 | [11 empty] | 1.Project Setup
1.Design | 01 Migrare server | 01.02 | Analiza infrastructura existenta si cerinte server nou (OS, SQL Server, dimensionare, backup) | [12 empty] | 0.5 | [7 empty] | 2.Analysis and Design
4.Instalare | 01 Migrare server | 01.03 | Instalare si configurare Charisma pe serverul nou (aplicatie, componente, servicii, licente) | [12 empty] | 1 | 0.5 | [6 empty] | 1.Project Setup
3.Import date | 01 Migrare server | 01.04 | Migrare baze de date, job-uri, rapoarte, fisiere de configurare si integrari existente | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 3.Build
6.Testare | 01 Migrare server | 01.05 | Testare post-migrare (conexiuni, performanta, fluxuri cheie, rapoarte) | [10 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 | [6 empty] | 4.Test & Training
7.Intrare in productie | 01 Migrare server | 01.06 | Switch-over pe serverul nou si suport in prima zi de lucru | [12 empty] | 0.5 | [7 empty] | 5.Go-Live & Hypercare
Livrabil | 02 Portal Furnizori (total) | 02 | 2. Portal Furnizori — Achizitii si Licitatii (Charisma BIZ) |  | Charisma BIZ — Portal Furnizori (licenta inclusa in pret) | [19 empty] | Oferta: 35 zile/om, pret pachet 24.850 EUR (implementare completa + integrare ERP, licenta inclusa)
0.Project Management | 02 Portal Furnizori | 02.01 | Kick-off, plan proiect, status reports, project charter | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1.Project Setup
0.Project Management | 02 Portal Furnizori | 02.02 | Steering-uri, riscuri, aliniere interna | [8 empty] | 1 | 0.5 | [10 empty] | 1.Project Setup
1.Design | 02 Portal Furnizori | 02.03 | Workshop-uri de analiza flux achizitii si licitatii (cereri de oferta, evaluare, adjudecare) | [9 empty] | 1.5 | 1.5 | [9 empty] | 2.Analysis and Design
1.Design | 02 Portal Furnizori | 02.04 | Specificatie functionala, prezentare catre client, incorporare feedback | [9 empty] | 1.5 | 1 |  | 0.5 | [7 empty] | 2.Analysis and Design
4.Instalare | 02 Portal Furnizori | 02.05 | Instalare si configurare Charisma BIZ, publicare portal extern, securitate acces | [12 empty] | 1 | 0.5 | [6 empty] | 1.Project Setup
2.Configurari | 02 Portal Furnizori | 02.06 | Configurare nomenclatoare, fluxuri de aprobare, roluri si drepturi utilizatori/furnizori | [9 empty] | 1 | 2 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 3.Build
2.Configurari | 02 Portal Furnizori | 02.07 | Configurare flux licitatii: cereri de oferta, grile de evaluare, adjudecare, notificari | [9 empty] | 1.5 | 2 |  | 1 | 0.5 | [6 empty] | 3.Build
2.Dezvoltare / Integrare | 02 Portal Furnizori | 02.08 | Integrare ERP: sincronizare furnizori, articole, necesare si comenzi de aprovizionare | [12 empty] | 2 | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 3.Build
3.Import date | 02 Portal Furnizori | 02.09 | Import furnizori si date initiale, onboarding furnizori pe portal | [10 empty] | 1 |  |  | 0.5 | [6 empty] | 3.Build
5.Training | 02 Portal Furnizori | 02.10 | Training utilizatori interni + ghid de utilizare pentru furnizori | [9 empty] | 0.5 | 1.5 | [9 empty] | 4.Test & Training
6.Testare | 02 Portal Furnizori | 02.11 | Factory testing (portal + integrare ERP) | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 4.Test & Training
6.Testare | 02 Portal Furnizori | 02.12 | Suport UAT si corectii | [9 empty] | 0.5 | 1 | [9 empty] | 4.Test & Training
7.Intrare in productie | 02 Portal Furnizori | 02.13 | Intrare in productie si asistenta pentru stabilizare | [10 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 | [6 empty] | 5.Go-Live & Hypercare
Livrabil | 03a Invictus Sc.1 (total) | 03a | 3a. Integrare API Invictus Normare <-> Productie Charisma — Scenariul 1 (de baza, fara Planificare) | [21 empty] | Oferta: 168 ore max. x 87,50 EUR/ora (= 21 zile x 700 EUR/zi)
0.Project Management | 03a Invictus Sc.1 | 03a.01 | Kick-off, coordonare cu furnizorul Invictus, status reports | [8 empty] | 1 | 0.5 | [10 empty] | 1.Project Setup
1.Design | 03a Invictus Sc.1 | 03a.02 | Analiza flux normare/productie si mapare date (norme, operatii, tehnologii, timpi) | [9 empty] | 1 |  |  | 1.5 | [7 empty] | 2.Analysis and Design
1.Design | 03a Invictus Sc.1 | 03a.03 | Specificatie tehnica API (endpoint-uri, formate, autentificare, tratare erori) | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.Analysis and Design
2.Dezvoltare / Integrare | 03a Invictus Sc.1 | 03a.04 | Import norme, operatii si tehnologii din Invictus in Charisma | [12 empty] | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3.Build
2.Dezvoltare / Integrare | 03a Invictus Sc.1 | 03a.05 | Transfer comenzi / lansari de productie Charisma -> Invictus | [12 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 3.Build
2.Dezvoltare / Integrare | 03a Invictus Sc.1 | 03a.06 | Preluare raportari de productie (realizari, timpi) Invictus -> Charisma | [12 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 3.Build
2.Dezvoltare / Integrare | 03a Invictus Sc.1 | 03a.07 | Jurnalizare, monitorizare, tratare si reprocesare erori | [16 empty] | 1.5 |  |  |  | 3.Build
6.Testare | 03a Invictus Sc.1 | 03a.08 | Factory testing end-to-end | [12 empty] | 0.5 | 1 | [6 empty] | 4.Test & Training
6.Testare | 03a Invictus Sc.1 | 03a.09 | Suport UAT si corectii | [9 empty] | 0.5 | [10 empty] | 4.Test & Training
7.Intrare in productie | 03a Invictus Sc.1 | 03a.10 | Punere in productie si stabilizare | [12 empty] | 0.5 | [7 empty] | 5.Go-Live & Hypercare
Livrabil | 03b Invictus Planificare (total) | 03b | 3b. Integrare API Invictus — Supliment Scenariul 2 (Modul Planificare) | [21 empty] | Oferta: 64 ore max. x 87,50 EUR/ora (= 8 zile x 700 EUR/zi). Inclus in Scenariul 2 (recomandat)
1.Design | 03b Invictus Planificare | 03b.01 | Analiza cerinte planificare (capacitati, calendar, prioritati) si mapare date | [9 empty] | 0.5 |  |  | 1 | [7 empty] | 2.Analysis and Design
2.Dezvoltare / Integrare | 03b Invictus Planificare | 03b.02 | Transfer comenzi de planificat si capacitati Charisma -> Invictus | [12 empty] | 0.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3.Build
2.Dezvoltare / Integrare | 03b Invictus Planificare | 03b.03 | Preluare plan de productie / secventiere Invictus -> Charisma (actualizare lansari, termene) | [12 empty] | 0.5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3.Build
6.Testare | 03b Invictus Planificare | 03b.04 | Testare scenarii de planificare | [12 empty] | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 4.Test & Training
5.Training | 03b Invictus Planificare | 03b.05 | Training utilizatori planificare si intrare in productie | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 4.Test & Training
Livrabil | 04 Payroll (total) | 05 | 4. Integrare Date Salarizare / Bonuri de Masa -> Payroll Charisma | [21 empty] | Oferta: 130 ore x 80 EUR/ora (= 16,25 zile x 640 EUR/zi)
0.Project Management | 04 Payroll | 05.01 | Kick-off, coordonare, status reports | [8 empty] | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1.Project Setup
1.Design | 04 Payroll | 05.02 | Analiza surse de date (pontaj, sporuri, bonuri de masa) si mapare pe Payroll | [9 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 2.Analysis and Design
1.Design | 04 Payroll | 05.03 | Specificatie integrare, aliniere si validare cu clientul | [9 empty] | 0.5 |  |  | 0.75 | [7 empty] | 2.Analysis and Design
2.Dezvoltare / Integrare | 04 Payroll | 05.04 | Import date salarizare (pontaj, ore, sporuri) in Payroll Charisma | [12 empty] | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3.Build
2.Dezvoltare / Integrare | 04 Payroll | 05.05 | Import / calcul bonuri de masa (zile lucrate, absente) | [12 empty] | 0.5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3.Build
2.Dezvoltare / Integrare | 04 Payroll | 05.06 | Validari, rapoarte de control si jurnal import | [12 empty] | 0.5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.Build
6.Testare | 04 Payroll | 05.07 | Testare in paralel pe o luna de salarizare | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 4.Test & Training
5.Training | 04 Payroll | 05.08 | Training utilizatori HR / salarizare | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 4.Test & Training
7.Intrare in productie | 04 Payroll | 05.09 | Prima rulare in productie, suport la inchiderea de luna | [10 empty] | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 5.Go-Live & Hypercare
Livrabil | 05 Etichete (total) | 06 | 5. Generare si Transfer Automat Etichete per Lansare de Productie | [21 empty] | Oferta: 20 zile/om x 700 EUR/zi
0.Project Management | 05 Etichete | 06.01 | Kick-off, status reports, steering | [8 empty] | 1 | 0.5 | [10 empty] | 1.Project Setup
1.Design | 05 Etichete | 06.02 | Analiza cerinte etichetare (tipuri etichete, continut, coduri de bare, imprimante) | [9 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 2.Analysis and Design
1.Design | 05 Etichete | 06.03 | Specificatie si machete etichete, validare cu clientul | [9 empty] | 0.5 | 1 |  | 0.5 | [7 empty] | 2.Analysis and Design
2.Configurari | 05 Etichete | 06.04 | Configurare atribute si parametri etichete pe articol / lansare | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 3.Build
2.Dezvoltare / Integrare | 05 Etichete | 06.05 | Generare automata etichete la lansarea in productie (reguli, numerotare, loturi/serii) | [12 empty] | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3.Build
2.Dezvoltare / Integrare | 05 Etichete | 06.06 | Transfer automat catre imprimante / sistemul de etichetare | [12 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 3.Build
2.Dezvoltare / Integrare | 05 Etichete | 06.07 | Realizare machete etichete (design rapoarte) | [13 empty] | 1.5 | [6 empty] | 3.Build
6.Testare | 05 Etichete | 06.08 | Factory testing cu imprimantele reale | [10 empty] | 0.5 |  |  | 1 | [6 empty] | 4.Test & Training
5.Training | 05 Etichete | 06.09 | Training utilizatori productie | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 4.Test & Training
7.Intrare in productie | 05 Etichete | 06.10 | Intrare in productie si asistenta pentru stabilizare | [10 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 | [6 empty] | 5.Go-Live & Hypercare
Livrabil | 06 PLM (total) | 07 | 6. Integrare Aplicatie PLM externa <-> Charisma ERP | [21 empty] | Oferta: 16 zile/om x 700 EUR/zi
0.Project Management | 06 PLM | 07.01 | Kick-off, coordonare cu furnizorul PLM, status reports | [8 empty] | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1.Project Setup
1.Design | 06 PLM | 07.02 | Analiza si mapare date (articole, BOM/retete, revizii, fise tehnice) | [9 empty] | 1 |  |  | 1.5 | [7 empty] | 2.Analysis and Design
1.Design | 06 PLM | 07.03 | Specificatie tehnica integrare | [12 empty] | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 2.Analysis and Design
2.Dezvoltare / Integrare | 06 PLM | 07.04 | Import articole si atribute PLM -> Charisma | [12 empty] | 0.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 3.Build
2.Dezvoltare / Integrare | 06 PLM | 07.05 | Import BOM / retete si tehnologii, gestiune revizii | [12 empty] | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3.Build
2.Dezvoltare / Integrare | 06 PLM | 07.06 | Feedback Charisma -> PLM (coduri, stari) si jurnal erori | [16 empty] | 1.5 |  |  |  | 3.Build
6.Testare | 06 PLM | 07.07 | Factory testing end-to-end | [12 empty] | 0.5 | 1 | [6 empty] | 4.Test & Training
7.Intrare in productie | 06 PLM | 07.08 | Training, intrare in productie si stabilizare | [9 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5.Go-Live & Hypercare
Livrabil | 07 Magento (total) | 08 | 7. Integrare API Magento <-> Stocuri / Vanzari Charisma ERP | [21 empty] | Oferta: 28 zile/om x 700 EUR/zi
0.Project Management | 07 Magento | 08.01 | Kick-off, plan proiect, status reports | [8 empty] | 1 | 0.5 | [10 empty] | 1.Project Setup
0.Project Management | 07 Magento | 08.02 | Steering-uri, coordonare cu agentia Magento | [8 empty] | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1.Project Setup
1.Design | 07 Magento | 08.03 | Workshop-uri flux e-commerce (catalog, preturi, stocuri, comenzi, facturare, retururi) | [9 empty] | 1.5 | 1 | [9 empty] | 2.Analysis and Design
1.Design | 07 Magento | 08.04 | Specificatie si mapare date, validare cu clientul | [9 empty] | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 2.Analysis and Design
2.Configurari | 07 Magento | 08.05 | Configurari Charisma (gestiuni web, serii documente, tipuri comenzi, clienti) | [10 empty] | 1 |  |  | 0.5 | [6 empty] | 3.Build
2.Dezvoltare / Integrare | 07 Magento | 08.06 | Sincronizare catalog articole si atribute Charisma -> Magento | [12 empty] | 0.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 3.Build
2.Dezvoltare / Integrare | 07 Magento | 08.07 | Sincronizare preturi si promotii | [12 empty] | 0.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3.Build
2.Dezvoltare / Integrare | 07 Magento | 08.08 | Sincronizare stocuri pe gestiuni | [12 empty] | 0.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 3.Build
2.Dezvoltare / Integrare | 07 Magento | 08.09 | Preluare comenzi Magento -> comenzi client Charisma (clienti, adrese, transport) | [12 empty] | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3.Build
2.Dezvoltare / Integrare | 07 Magento | 08.10 | Retur statusuri comenzi, facturi, AWB Charisma -> Magento | [12 empty] | 0.5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3.Build
2.Dezvoltare / Integrare | 07 Magento | 08.11 | Jurnalizare, monitorizare si reprocesare erori | [16 empty] | 1.5 |  |  |  | 3.Build
6.Testare | 07 Magento | 08.12 | Factory testing end-to-end | [12 empty] | 0.5 | 1 | [6 empty] | 4.Test & Training
6.Testare | 07 Magento | 08.13 | Suport UAT si corectii | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 4.Test & Training
5.Training | 07 Magento | 08.14 | Training utilizatori vanzari / logistica | [10 empty] | 0.5 | [9 empty] | 4.Test & Training
7.Intrare in productie | 07 Magento | 08.15 | Intrare in productie si hypercare | [12 empty] | 0.5 | [7 empty] | 5.Go-Live & Hypercare
TOTAL GENERAL — Scenariul 2 complet (fara TVA)
Note on G1: Efort total in zile/om = SUM(H:W). Alocarile pe roluri (text albastru) sunt inputuri editabile.